WIPOWERONE  |  대표 보고

휴머노이드 두 발 무선 충전 프로젝트 자산 확보 현황

AMR 공통 관제 기반을 확장하기 위한 선결 조건 보고

보고 목적

프로젝트 범위, 보유 자산, 미확보 자료, 선결 결정사항을 구분하여 착수 조건과 다음 행동을 확정한다.

Executive Summary | 핵심 결론

• 설계 기반은 확보. 연구계획, 삼성 PoC 자료, Register Map, 배터리 오픈 시뮬레이션, PCB·회로·MATLAB 모델, ESP32-C5 시험 코드를 보유하고 있다.

• 핵심 사양은 미확정. 전력 구조가 1.25kW 1채널, 700W×2, 좌·우 500W로 충돌하며 충전제어기 수와 한쪽 고장 정책도 확정되지 않았다.

• 실측 데이터는 미보유. 좌·우 전압·전류·출력·온도·효율과 발 위치·하중·기울기를 동일 세션으로 기록한 시험 자료가 없다.

• 착수 순서. AMR에서 공통 관제·명령·세션·권한 구조를 먼저 검증하고, 휴머노이드 사양 확정 후 두 채널 데이터와 보호 로직을 확장해야 한다.

판정: 휴머노이드는 “설계 검토 가능” 단계이며 “보호값 구현·통합 시험 가능” 단계는 아니다.

1. 프로젝트 목표와 완료 기준

왼발과 오른발을 독립 채널로 계측하되 한 로봇의 배터리·안전 한계 안에서 합산 제어한다. 공통 관제·사용자 서비스·명령 이력·Physical AI 복구는 AMR에서 검증한 구조를 재사용한다.

| 좌·우 충전 채널 | → | 채널별 계측·편차 감시 | → | BMS 합전류·안전 제한 | → | 공통 관제·이력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 업무 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 좌·우 독립 계측 | LEFT/RIGHT별 전압·전류·출력·효율·온도·상태·고장 저장 |
| 합산 제어 | 두 채널 전류 합이 BMS 허용값을 넘지 않음 |
| 편차 감시 | 공극·하중·기울기 변화에 따른 전력·온도·효율 차이 감시 |
| 고장 정책 | 한쪽 고장 시 전체 정지 또는 제한 운전 규칙 확정·검증 |
| 관제 확장 | 한 로봇 아래 좌·우 채널과 명령·복구 이력이 연결됨 |

2. 자산 보유 현황

| 자산 | 상태 | 확인 내용 | 남은 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Register Map·프로토콜 | 부분 보유 | 주소·상태·SOC·채널 자료 존재 | 버전 충돌·TBD 해소, 승인본 |
| 연구계획·검증항목 | 보유 | 연구 범위와 통합 검증 항목 | 최종 사양 반영 |
| 삼성 PoC·미팅자료 | 보유 | 개념설계·부품배치·Action Item | 최신 결정상태 확인 |
| 배터리 오픈 시뮬레이션 | 부분 보유 | 0429·0430 자료 존재 | 최종 배터리·제어기 조건 대조 |
| 인버터·집전전자장치 계획 | 보유 | 개발계획·설계 참고자료 | 최종 전력 구조 반영 |
| ESP32-C5 시험 펌웨어 | 부분 보유 | 센서 읽기·효율 계산 코드 | CAN 송수신·파일 저장 |
| PCB·회로·MATLAB 모델 | 보유 | 하드웨어 설계·모델 자산 | 최종 revision·실물 대조 |
| 전력 구조 확정 | 미보유 | 1.25kW×1, 700W×2, 500W×2 충돌 | 정격·채널 수 승인 |
| 충전제어기 수 | 미보유 | 1개 또는 2개 미확정 | 시스템 구조 결정 |
| 한쪽 발 고장 정책 | 미보유 | 전체 정지·제한 운전 미결정 | 안전 정책 승인 |
| BMS 두 발 합전류 한계 | 미보유 | 두 채널 합산 기준 없음 | BMS 승인값 확보 |
| 좌·우 동시 충전 실측 | 미보유 | 채널별 통합 로그 없음 | 두 발 시험으로 생성 |
| 불균형·과열·통신두절 데이터 | 미보유 | 고장 케이스 데이터 없음 | 단계별 고장 주입 시험 |

3. 즉시 확정할 설계 전제

| 결정사항 | 선택 내용 | 미확정 시 영향 |
| --- | --- | --- |
| 전력 구조 | 1.25kW 1채널 / 700W×2 / 좌·우 500W | 정격·보호·열설계·Register Map 확정 불가 |
| 충전제어기 수 | 통합 1개 / 채널별 2개 | 통신·고장 격리·관제 모델 확정 불가 |
| 한쪽 고장 정책 | 전체 정지 / 정상 채널 제한 운전 | 상태기계·보호·복구 정책 확정 불가 |
| BMS 합전류 | 두 발 동시 충전 허용 전류 | 채널 배분과 출력 제한 확정 불가 |
| 좌·우 편차 기준 | 전력·온도·효율·공극 허용 차이 | 경보·고장 판정 기준 확정 불가 |
| 로봇 자세 명령 | 도킹·발 위치 조정 인터페이스 | 관제 자동복구 범위 확정 불가 |

전력·제어기 수·BMS 합전류·고장 정책이 확정되기 전에는 보호 임계값을 코드에 고정하지 않는다.

4. 필수 시험 데이터

| 데이터군 | 필수 항목 | 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 공통 식별 | session_id, test_case_id, robot_id, channel_id, hw/fw/protocol/config version | 좌·우·장치·버전 연결 |
| 채널 계측 | LEFT/RIGHT 전압·전류·출력·효율·온도·상태·고장 | 채널 성능과 편차 판단 |
| 기구 조건 | 발 위치, 하중, 기울기, 공극 X·Y·Z | 자세·공극과 충전 성능 연계 |
| BMS·보호 | SOC·SOH·합전류 한계·충전 허용·고장 코드 | 합산 제어와 안전 판정 |
| 통신 | CAN 원문·수신주기·BLE 응답·끊김·재연결 | 데이터 신선도와 단절 대응 |
| 명령·복구 | command_id, 요청자, 단계별 시각, 결과, 실제 장치 변화 | 관제·AI 복구 감사 |

5. 단계별 착수 계획

1. AMR 공통 관제의 장치 레지스트리, session_id, 명령 수명주기, 권한 구조를 먼저 검증한다.

2. 휴머노이드 전력·제어기·고장 정책·BMS 합전류를 확정하고 Register Map 승인본을 만든다.

3. ESP32-C5 CAN 송수신과 파일 저장을 완성하고 좌·우 채널 식별을 적용한다.

4. 저전력 단일 채널 → 두 채널 → 불균형·통신두절·한쪽 과열 순으로 시험한다.

5. 두 채널 합산 제어와 보호 동작 확인 후 관제 UI와 제한된 Physical AI 복구를 연결한다.

6. 판단 기준과 한계

• 계획·시뮬레이션·Register Map은 설계 근거이며 실측 성능 결과로 보지 않았다.

• 상충하는 전력 수치는 승인 전 모두 후보값으로 처리했다.

• 장치의 안전 차단이 관제·AI보다 먼저 동작해야 한다.

• AMR 공통 기반 검증 전에는 휴머노이드 전용 관제 기능을 별도 중복 개발하지 않는다.